Председатель POO «Федерация шахмат

Республики Карелия»

А.В. Сидорков

«02» апреля 2024 г.

Программа развития шахмат

в Республике Карелия

на 2024 — 2029 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие положения

- Паспорт Программы

- Анализ состояния и перспективы развития шахмат  в Республике Карелия

  - Анализ состояния развития шахмат в  Республике Карелия

  - Характеристика проблем развития шахмат в Республике Карелия, анализ причин их возникновения

  - Обоснование необходимости решения проблем развития, анализ различных вариантов и описание возможных рисков их решения

- Цели и задачи Программы, ожидаемые результаты ее реализации

  - Цель и задачи Программы

  - Основные этапы реализации Программы

  - Программные мероприятия

  - Ожидаемые результаты реализации Программы

- Подготовка спортивных сборных команд Республики Карелия

Приложение 1. Перечень	и	описание	основных	программных мероприятий,	сроки	их выполнения по направлениям, ожидаемые результаты

Приложение 2. Показатели массового развития вида спорта на территории Республики Карелия

Приложение 3.  Кадровое  обеспечение

- Общие положения

Программа развития шахмат в Республике Карелия на 2024— 2029 гг., (далее Программа) разработана Региональной общественной организацией «Федерация шахмат Республики Карелия» на основании Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N• 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2023); в соответствии с Порядком разработки и представления региональными спортивными федерациями в органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта программ развития соответствующим видов спорта, утвержденным приказом Министерства физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации.

Представленная Программа является основным документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение приоритетных задач развития шахмат в Республике Карелия.

- Паспорт Программы развития шахмат в Республике Карелия

на 2024 — 2029 гг.

  - Наименование Программы: Программа развития шахмат в Республике Карелия на 2024 — 2029 гг.

  - Дата	утверждения: Программа утверждена решением Правления Региональной общественной организации «Федерация шахмат Республики Карелия» от «01» апреля 2024 г.

  - Наименование	общественной	организации,	федерации:	Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Карелия»

  - Цели и задачи Программы

Цель Программы: развитие в  Республике Карелия шахмат как вида спорта и как массового увлечения, содействующего духовному и физическому развитию личности, воспитанию патриотизма, формированию активной жизненной позиции.

    - Задачи Программы:

      - содействие увеличению количества занимающихся шахматами, создание условий для удовлетворения потребностей населения региона в занятиях шахматами и участия в спортивных и физкультурных мероприятияx, содействуя тем самым реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года;

      - создание необходимых научно-методических, материальных, организационных и других условий для эффективной подготовки спортивного резерва и основного состава спортивной сборной команды Республики Карелия по шахматам к официальным соревнованиям;

      - укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры для проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по шахматам;

      - повышение эффективности  подготовки спортсменов спортивной сборной команды Республики Карелия по шахматам к официальным всероссийским соревнованиям;

      - совершенствование системы информационного обеспечения шахмат, их популяризации в Республике Карелия:

      - обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых и античиттинговых правил, создание эффективной системы реализации мер по предотвращению допинга и читтерства;

      - совершенствование системы подготовки и переподготовки судей и других специалистов в области шахмат с учетом потребностей региона;

      - улучшение качества организации и проведения официальных всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных соревнований;

      - совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей стабильное развитие шахмат на территории Республики Карелия.

  - Сроки и этапы реализации Программы. Реализация Программы будет осуществляться в два этапа:

I этап: 2024- 2026 rr.

- совершенствование нормативно-правовой базы сопровождения деятельности Федерации шахмат РК;

- разработка системы подготовки и повышения квалификации тренерского состава, судей и специалистов по шахматам;

- содействие в разработке и реализации программ, направленных на развитие детско-юношеских шахмат, совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва;

- реализация системы  мер,  направленных  на  выполнение антидопинговых и античиттинговых правил;

- создание	в	Республике	Карелия	условий	для	подготовки тренерских, педагогических кадров для шахмат;

- пропаганда шахмат с привлечением средств массовой информации (CMИ);

- расширение сотрудничества с ООО «Федерация шахмат России».

II этап:  2027 — 2029 гг.

- анализ, совершенствование и реализация стратегии развития шахмат в Республике Карелия;

- мониторинг реализации Программы, внесение необходимых корректировок;

- создание	в	Республике	Карелия	условий	для	подготовки научных, управленческих кадров для шахмат;

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации тренерского состава, судей и специалистов по шахматам.

2.6 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

Реализация целевых направлений Программы развития шахмат в Республике Карелия позволит:

- увеличить вовлечения различных слоев населения, особенно детей и подростков в занятия шахматами;

- усовершенствовать систему подготовки спортсменов благодаря внедрению в практику передовых научно-практических методов, методик и технологий, а также организационных, методических, материальных и иных условий;

- повысить результативность выступления спортсменов различных возрастов Республики Карелия на межрегиональных и всероссийских соревнованиях

- обеспечить регулярное проведение всероссийских спортивных мероприятий по шахматам на территории Республики Карелия;

- создать и обеспечить в Республике Карелия необходимые условия для подготовки тренерских, педагогических, судейских, научных и управленческих кадров по шахматам через систему их подготовки и переподготовки, развитие научно-методической базы данного вида спорта в Республике Карелия;

- увеличить количество публикаций о шахматах в региональных СМИ;

- увеличить количество привлеченных в развитие шахмат внебюджетных средств;

- предотвратить применение спортсменами допинга и читтерства.

- Анализ состояния н перспективы развития шахмат в Республике Карелия

  - Анализ состояния шахмат в Республике Карелия.

Шахматы в Республике Карелия как вид спорта отвечает всем параметрам и задачам массового спорта, детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва.

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных и всероссийских и международных спортивных мероприятий по шахматам, POO «Федерация шахмат Республики Карелия» имеет опыт проведения:

- Чемпионатов, первенств и Кубков  Республики Карелия по трем дисциплинам – «классика», «быстрые шахматы», «блиц»;

- межрегиональных соревнований Северо-западного федерального округа;

- всероссийских соревнований;

- всероссийских фестивалей.

Состояние шахмат в Республике Карелия характеризуется следующими показателями:

- стабильное количество участников официальных соревнований регионального уровня (Чемпионаты, Кубки);

- увеличение количества участников детских соревнований в возрастах до 11, до 13, до 15 лет;

- повышение качества проведения межрегиональных, региональных и муниципальных спортивных соревнований, в том числе, качества работы судей;

- увеличение количества межрегиональных и всероссийских соревнований, проводимых на территории Республики Карелия, увеличение количества их участников;

- стабильное количество юных спортсменов сборной команды Республики Карелия, проходящих отбор на первенства России;

- налаженное взаимодействие с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта Республики Карелия;

- увеличение	количества  судейских	категорий,	присваиваемых в Республике Карелия	по виду спорта «шахматы»;

- увеличение количества соревнований, проводимых в районах Республики Карелия.

Всего в Календарь спортивных соревнований РОО «Федерация шахмат Республики Карелия» ежегодно включено не менее 50 мероприятий.

В настоящее время шахматы развиваются в 10 муниципальных образованиях Республики Карелия: г.Петрозаводск, г.Кондопога, г.Костомукша, г.Олонец, г.Сегежа, г.Кемь, г.Питкяранта, г.Сортавала, Прионежский район, Муезерский район.

Официальными соревнованиями  по шахматам в Республике Карелия в 2023 году было охвачено 1346 участников, а в рейтинг-лист Федерации шахмат России включено 1773 шахматиста, представляющих Республику Карелия, однако фактически шахматами в регионе занимаются около 700 спортсменов.

По данным 2023 года,  в различных образовательных организациях Республики Карелия работает 16 тренеров. Судьями POO «Федерация шахмат Республики Карелия», имеющими судейскую категорию от третьей до первой, являются 12 человек.

В настоящий момент, посредством социальной сети ВКонтакте, освещается деятельность POO «Федерация шахмат Республики Карелия», группа регулярно наполняется актуальной и востребованной информацией. У федерации имеется официальный сайт karelchess.ru , используемый для публикации основных документов, обеспечивающих деятельность федерации.

  - Характеристика проблем развития шахмат  в Республике Карелия, анализ причин  их  возникновения.

Анализ развития шахмат в Республике Карелия говорит о том, что наибольшее количество занимающихся видом спорта сосредоточено на территории г. Петрозаводска. На втором месте по числу занимающихся находится г. Кондопога.

К основным проблемам развития шахмат можно отнести:

- кадровая нехватка тренеров;

- недостаточное информационное сопровождение соревнований, мероприятий и сопутствующих условий;

- ухудшающееся бюджетное финансирование вида спорта;

- нехватка помещений и спортивного оборудования для обеспечения потребностей заниматься шахматами всех желающих;

- отсутствие высоких результатов карельских спортсменов на национальном уровне.

  - Обоснование необходимости решения проблем развития шахмат, анализ различных вариантов и описание возможных рисков их  решения

Необходимость решения проблем развития шахмат в Республике Карелия обусловлена следующим:

- развитие детско-юношеского спорта является важнейшим системным направлением развития спорта в Российской Федерации;

- наличие профессионального тренерского, судейского состава и специалистов по шахматам является гарантией качественной подготовки спортсменов разного уровня, повышения качества проведения  соревнований,  подготовки резерва сборной команды Республики Карелия, развития спорта высших достижений;

- существенным фактором популяризации шахмат и привлечения занимающихся являются высокие достижения на всероссийских соревнованиях.

Для решения проблем развития шахмат в Республике Карелия необходимы следующие меры:

- развитие детско-юношеского спорта, проведение дополнительных мероприятий повышения шахматной квалификации для одаренных юных спортсменов.

- обеспечение участия тренеров в обучающих программах;

- усиление деятельности в получении средств из регионального и муниципальных бюджетов, а также из внебюджетных источников;

- активизация участия в деятельности Федерации шахмат России;

- содействие в развитии шахмат в средне-специальных и высших учебных заведениях Республики Карелия.

Необходимо расширить сотрудничество со СМИ:

- увеличить частоту привлечения представителей CMИ к мероприятиям,

- увеличить количество отправляемых информационных сообщений (пресс-релизы, пост-релизы, обобщающие материалы и пр.);

- качественно улучшить и увеличить собственные информационные ресурсы федерации (группу ВК; сайт; новые информационные каналы).

Одним из приоритетных направлений  работы POO «Федерация шахмат Республики Карелия» является:

- совершенствование системы мер, направленных на выполнение антидопинговых правил;

- осуществление информационно-пропагандистской деятельности по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами и иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных в спорте;

- обеспечение прохождение антидопинговых образовательных программ в рамках дополнительного профессионального образования сотрудников, ответственным за организацию работы по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним.

При реализации Программы и решении проблем развития шахмат в Республике Карелия возможно возникновение рисков, связанных со снижением поступлений из различных источников финансирования, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленных срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, повышением влияния негативные факторов на реализацию Программы.

Анализ рисков реализации программы и описание мер управления возможными

| № | Описание рисков | Последствия их наступления | Меры минимизации рисков и управления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешние риски |  |  |  |
| 1.1 | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации программы | Невозможность реализации ряда основных мероприятий и мероприятий программы, не достижение заявленных результатов. | Осуществление мониторинга изменения федерального и региональных законодательств с оценкой BO3МОЖНЫХ последствий |
| 1.2 | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий программы. | Невозможность реализации ряда основных мероприятий и мероприятий программы, не достижение заявленных результатов | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри программы |
| 2. Внутренние риски |  |  |  |
| 2.1 | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации программы | Нарушения сроков выполнения мероприятий программы, не достижение запланированных результатов деятельности | Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий Программы. |
| 2.2 | Нехватка квалифицированных специалистов | Не достижение конечного результата по ряду индикаторов | Усиление работы методического сопровождения и других форм поддержки специалистов |

Для уменьшения возникновения рисков необходимо:

- ежегодная, своевременная корректировка программных мероприятий в зависимости

от достигнутых результатов;

- усилением контроля над ходом выполнения программных мероприятий.

4. Цели, задачи Программы, направления и программные мероприятия, этапы и ожидаемые  результаты ее реализации

4.1. Цель и задачи

Целью Программы является развитие в  Республике Карелия шахмат как вида спорта и как массового увлечения, содействующего духовному и физическому развитию личности, воспитанию патриотизма, формированию активной жизненной позиции.

Для достижения указанной цели должны бьггь решены следующие основные задачи:

      - содействие увеличению количества занимающихся шахматами, создание условий для удовлетворения потребностей населения региона в занятиях шахматами и участия в спортивных и физкультурных мероприятияx, содействуя тем самым реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года;

      - создание необходимых научно-методических, материальных, организационных и других условий для эффективной подготовки спортивного резерва и основного состава спортивной сборной команды Республики Карелия по шахматам к официальным соревнованиям;

      - укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры для проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по шахматам;

      - повышение эффективности  подготовки спортсменов спортивной сборной команды Республики Карелия по шахматам к официальным всероссийским соревнованиям;

      - совершенствование системы информационного обеспечения шахмат, их популяризации в Республике Карелия:

      - обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых и античиттинговых правил, создание эффективной системы реализации мер по предотвращению допинга и читтерства;

      - совершенствование системы подготовки и переподготовки судей и других специалистов в области шахмат с учетом потребностей региона;

      - улучшение качества организации и проведения официальных всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных соревнований;

      - совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей стабильное развитие шахмат на территории Республики Карелия.

4.2. Этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в два этапа:

I этап: 2024- 2026 rr.

- совершенствование нормативно-правовой базы сопровождения деятельности Федерации шахмат РК;

- разработка системы научно-методического, психологического обеспечения шахмат;

- разработка системы подготовки и повышения квалификации тренерского состава,

судей и специалистов по шахматам;

- содействие в разработке и реализации программ, направленных на развитие детско-юношеских шахмат, совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва;

- реализация системы  мер,  направленных  на  выполнение антидопинговых и античиттинговых правил;

- создание	в	Республике	Карелия	условий	для	подготовки тренерских, педагогических кадров для шахмат;

- пропаганда шахмат с привлечением средств массовой информации (CMИ);

- расширение сотрудничества с ООО «Федерация шахмат России».

II этап:  2027 — 2029 гг.

- анализ, совершенствование и реализация стратегии развития шахмат в Республике Карелия;

- мониторинг реализации Программы, внесение необходимых корректировок;

- создание	в	Республике	Карелия	условий	для	подготовки научных, управленческих кадров для шахмат;

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации тренерского состава, судей и специалистов по шахматам.

4.3.  Программные мероприятия

Программные мероприятия разбиты по следующим направлениям:

- Спорт высших достижений

- Подготовка спортивного резерва

- Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте

- Региональное развитие шахмат, повышение его массовости, проведение физкультурных мероприятий.

- Кадровое обеспечение шахмат.

- Пропаганда и популяризация шахмат.

- Финансовое и материально-техническое обеспечение шахмат, повышение экономического потенциала вида спорта.

Подробнее мероприятия по данным направлениям в связи с этапами, ответственными и  ожидаемыми результатами приводятся в Приложении 1.

4.4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Основные ожидаемые промежуточные (по этапам) и конечные результаты реализации программы. В результате реализации Программы к 2029 году предполагается:

- увеличить вовлечения различных слоев населения, особенно детей и подростков в занятия шахматами;

- усовершенствовать систему подготовки спортсменов благодаря внедрению в практику передовых научно-практических методов, методик и технологий, а также организационных, методических, материальных и иных условий;

- повысить результативность выступления спортсменов различных возрастов Республики Карелия на межрегиональных и всероссийских соревнованиях;

- обеспечить регулярное проведение всероссийских спортивных мероприятий по шахматам на территории Республики Карелия;

- создать и обеспечить в Республике Карелия необходимые условия для подготовки тренерских, педагогических, судейских, научных и управленческих кадров по шахматам через систему их подготовки и переподготовки, развитие научно-методической базы данного вида спорта в Республике Карелия;

- увеличить количество публикаций о шахматах в региональных СМИ;

- увеличить количество привлеченных в развитие шахмат внебюджетных средств;

- предотвратить применение спортсменами допинга и читтерства.

5. Подготовка спортивных сборных команд Республики Карелия

Сборные команды Республики Карелия по шахматам формируются и утверждаются в соответствии с частью 1 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в соответствии с приказом «Об утверждении Порядка формирования и обеспечения спортивных сборных команд Республики Карелия» от 07.12.2022 № 1374.

Федерация ежегодно формирует списки сборной команды Республики Карелия по шахматам из числа спортсменов, показавших наилучший результат на соревнованиях по шахматам в прошедшем спортивном сезоне, утверждаемый Министерством образования и спорта Республики Карелия.

Формирование спортивных сборных команд региона осуществляется из спортсменов, постоянно проживающих (зарегистрированных) на территории Республики Карелия.

Приложение 1

Перечень	и	описание	основных	программных	мероприятий,	сроки	их выполнения по направлениям, ожидаемые результаты

| Ne пп | Наименование программных мероприятий | Сроки испол-нения | Источник финансирования | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Спорт высших достижений . |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенство- вание системы отбора в сборные команды; повышение квалификации тренерско- судейского состава. | 2024- 2029 | Министерство образования и спорта Республики Карелия Внебюджетные средства | POO «Федерация шахмат Республики Карелия» | Попадания в 10 лучших на финалах на Первенствах России |
| 1.2. | Увеличение участия в соревнованиях всероссийского уровня | 2024- 2029 | Министерство образования и спорта Республики Карелия Внебюджетные средства | POO «Федерация шахмат Республики Карелия» | Попадания в 10 лучших на финалах на Первенствах России |
| 2. | Подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |

| 2.1 | Проведение детских фестивалей, соревнований по различным дисциплинам | 2024- 2029 | Министерство образования и спорта Республики Карелия ФШР Внебюджетные средства | POO «Федерация шахмат Республики Карелия» | Увеличение проводимых соревнований. Улучшение результатов выступлений. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Проведение семинаров для начинающих тренеров (учителей) | 2024- 2026 | Министерство образования и спорта Республики Карелия ФШР Внебюджетные средства | POO «Федерация шахмат Республики Карелия» | Увеличение количества юных спортсменов |
| 3. | Региональное развитие шахмат, повышение его массовости, проведение физкультурных мероприятий |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение соревнований и мероприятий в районах республики | 2024- 2029 | Министерство образования и спорта Республики Карелия Внебюджетные средства | POO «Федерация шахмат Республики Карелия» | Увеличение количества районов, развивающих шахматы |
| 3.2 | Увеличение количества секций в районах республики | 2024- 2029 | Бюджетные средства районов республики | POO «Федерация шахмат Республики Карелия» | Увеличение численности занимающихся |
| 4. | Противодействие использованию допинговых средств и (нли) методов в спорте |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение информационно- пропагандисткой работы среди спортсменов и тренеров. Внедрение антидопинговых и античиттинговых правил | 2024- 2029 | Министерство образования и спорта Республики Карелия | POO «Федерация шахмат Республики Карелия» | Отсутствие нарушений антидопинговых правил. Отсутствие применения допинговых средств и читтерства спортсменами |
| 4.2 | Проведение антидопинговой аттестации спортсменов и тренеров | 2024- 2029 | Министерство образования и спорта Республики Карелия | POO «Федерация шахмат Республики Карелия» | Отсутствие нарушений антидопинговых правил |
| 5. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1 | Повышение квалификации тренеров | 2024- 2029 | Министерство образования и спорта Республики Карелия ФШР | POO «Федерация шахмат Республики Карелия» | Увеличение количества тренеров 1 и высшей категории. |
| 5.2. | Внедрение системы подготовки и повышения квалификации судей | 2024- 2029 | Министерство образования и спорта Республики Карелия ФШР Внебюджетные средства | POO «Федерация шахмат Республики Карелия» | Увеличение кол- ва судей 3, 2, 1 категории и BK. |
| 6. | Пропаганда и популяризация шахмат |  |  |  |  |
| 6.1. | Внедрение PR программ. Привлечение CMИ на мероприятия | 2024- 2029 | Министерство образования и спорта Республики Карелия Внебюджетные средства | POO «Федерация шахмат Республики Карелия» | Увеличение количества публикаций о шахматах |
| 6.2 | Проведение показательных мероприятий, ориентированных на СМИ | 2024-2029 | Министерствоо бразования и спорта Республики Карелия | POO «Федерация шахмат РК» | Увеличение количества публикаций о шахматах |
| 7. | Финансовое и материально-техническое обеспечение шахмат, повышение экономического потенциала вида спорта |  |  |  |  |
| 7.1. | Увеличение количества платных групп обучения шахматам | 2024-2029 | Министерство образования и спорта Республики Карелия Внебюджетные средства | POO «Федерация шахмат Республики Карелия» | Увеличение количества привлеченных в развитие шахмат внебюджетных средств |
| 7.2 | Привлечение новых партнеров | 2024-2029 | Внебюджетные средства | POO «Федерация шахмат Республики Карелия» | Увеличение количества привлеченных в развитие шахмат внебюджетных средств. Улучшение качества проведения соревнований и мероприятий |
| 7.3 | Обеспечение клубов и секций необходимым оборудованием | 2027 - 2029 | Министерство образования и спорта Республики Карелия ФШР Внебюджетные средства | POO «Федерация шахмат Республики Карелия» | Увеличение количества привлеченных в развитие шахмат внебюджетных средств |

Приложение 2

Показатели массового развития вида спорта на территории Республики Карелия

|  | Наименование показателя | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Количество лиц, систематически занимающихся видом спорта | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 2. | Количество муниципальных районов (городских округов) на территории которых культивируется данный вид спорта, в том числе: | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 2.1. | Количество местных отделений федерации | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2.2. | Количество членов федерации, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | физических лиц | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.2.2. | юридических лиц | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Список кандидатов в спортивные сборные команды Республики Карелия по шахматам | 39 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3. | Численность обучающихся в детско-юношеских спортивных школах | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 |
| 4. | Численность спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мастер спорта | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Кандидат в мастера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3. | Первый разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4. | Массовые разряды | 86 | 90 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 |

Приложение 3

Кадровое обеспечение

|  | Наименование показателя | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Количество тренерских кадров, работающих в данном виде спорта на территории Республики Карелия | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.1. | Тренеры высшей квалификационной категории | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Тренеры, работающие в качестве тренеров сборной команды РФ | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1.3. | Судьи всего: | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Судья всероссийской категории | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.2. | Судья первой категории | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.3.3. | Судья второй категории | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1.3.4. | Судья третьей категории | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1.3.5. | Юный судья | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество тренерских кадров, прошедших профессиональное обучение (повышение квалификации) по профилю деятельности | 5 (2022 г.) |  |  |  |  |  |  |